参議院議員通常選挙ポスター掲示場

製作・設置・管理・撤収業務委託（花見川区）

仕様書

１．総　則

本仕様書は、参議院議員通常選挙ポスター掲示場製作・設置・管理・撤収業務委託（花見川区）（以下

「委託」という。）を実施するにあたり適用する。

２．委託概要

本委託は、令和４年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙ポスター掲示場（以下「ポスター

掲示場」という。）の製作・設置及び保守管理並びに撤収を行うものである。

３．設置数及び設置場所

（１）設置数　　２１０箇所

（２）設置場所　　花見川区内（別途発注者が提供する略図参照）

４．履行期間等

（１）製作及び設置　　契約締結の日～６月２１日（火）

（２）道路使用許可　　設置開始前に、所轄の警察署の許可を受けること。

（３）点検　　設置後～６月２１日（火）

（４）保守管理　　設置後～撤収前

（５）撤収　　７月１１日（月）～７月１７日（日）

５．掲示板の材質等

（１）ポスター掲示場

ア　区画数

２１区画

区画数が変更になる場合は、発注者（以下「甲」という。）と受注者（以下「乙」という。）の

協議のうえ変更契約を締結する。

イ　規格、寸法等・・・別紙１のとおり

区画数が変更になる場合は、甲と乙の協議のうえ変更契約を締結する。

ウ　表面の印刷事項等・・・別紙１、別紙２のとおり

（ア）掲示板は、表面を白色とし、区画線、区画番号及び表示欄を印刷する。

（イ）区画線の太さは１５mmを標準とし、１区画の大きさは縦・横それぞれ４２０mm以上とする。

（ウ）区画線及び区画番号の色は、黒色又はこげ茶色とし、雨等で流れ落ちたりしない素材のものとする。

エ　材質等

（ア）掲示板は、次の材質とする。いずれも耐水性を有する表示仕様とし、テープ、のり、画鋲等を使用して、ポスターを固定できるものとする。

①　ベニヤ材：厚さ　５mm以上

②　再生パルプ材：厚さ　３mm以上

③　再生プラスチック材：厚さ　３mm以上

（イ）支柱及び補助等は、次の材質とする。いずれも強風雨でも掲示板を支える強度を有すること。

①　木材：断面４５mm×４５mm以上で節目の無い角材（再利用木材・ヒビ入り

あるいは変色した木材は使用不可）。

②　その他の素材：強度、耐水性を保持する素材。

（ウ）補強用木材の材質は、タルキ材とする。

（２）補強用木材の取付け

ア　ポスター掲示場・・・別紙１のとおり

掲示板としての強度を保つ必要上、裏に補強用木材を取付けること（掲示板の材質が再生プラスチック材で十分な強度がある場合には、それを証明する書類を提出し、区選挙管理委員会（以下「区」という。）の承諾を受け補強用木材を省くことができる）。

（３）製作に当たっての検査等

ア　乙は、掲示板表面の印刷に入る前に、甲に校正原稿等の確認を受けること。

イ　使用材料について、区の指定する場所で検査を受けること。

６．業務工程表

（１）契約締結後、速やかに区と実施工程等について協議すること。

（２）ポスター掲示場等の委託業務に係る工程表を、着手前に甲及び区に提出すること。

（３）日程の変更がある場合は、速やかに区と協議すること。

７．ポスター掲示場等の設置

（１）設置方法等・・・別紙１のとおり

ア　設置方法は、設置場所の状況に応じて、ポスター掲示場は別紙１の形態又はこれに準じた形態により掲示場を水平に設置すること。

イ　掲示板、支柱並びに杭の取付けは、釘等により固定し、番線若しくは同等品以上の結束具にて、強固に補強すること。また、支柱、補助材及び杭を取付ける場合も同様とし、支柱及び補助材の

末端は、別紙１のとおり地面等に接する様に設置すること。なお、両端の支柱については、掲示板上端の補強用木材と支柱の接続部をＬ型金具等で補強すること。

ウ　結束後の番線等の端部は、危険のないよう、余分な部分は切断して、切断面は折返し等により

処理すること。

エ　掲示板に取付ける支柱の長さは、設置場所に応じて調整し、美観などに配慮すること。

オ　既存フェンス、柵等に設置する場合は、事前に工作物の所有者、管理者、占有者等による承諾を得ること。また、支柱と工作物の結束については、緩衝材等により既設の工作物に損害を与えないようにすること。万が一、損害を与えた場合は、直ちに甲及び区に報告すること。なお、修繕等に要する費用は、全て乙の負担とする。

（２）設置に係る注意事項

ア　設置場所は、設置場所一覧に記載した箇所とする。ただし、現場状況により設置場所を変更する場合がある。

イ　現場の状況により、指定どおりに取付けることができない場合は、区の指示に従うこと。

ウ　設置作業の際は、必ず設置場所の提供者に事前に挨拶し、できるだけ居住者、管理者の立会いのもと、作業を進めること。

エ　杭等を打ち込む場合は、地下埋設物（ガス管、上下水道管、電気・電話の地中ケーブル線等）を調査して損傷を与えないよう、細心の注意をはらって設置すること。万が一、損傷を与えた場合は、直ちに区に報告し、原状に復すること。なお、その際の費用は、全て乙の負担とする。

オ　掲示板が、地上工作物（電柱、電話柱、標識等）や樹木により、さえぎられないように設置すること。

カ　乙は、通行中の人及び車等に支障のないよう、注意して設置すること。万が一、人又は車等に

損傷を与えた場合は、直ちに甲及び区に報告すること。なお、損傷に対する治療又は修繕等に

要する費用は、全て乙の負担とする。

キ　掲示板、支柱等により、通行人等に危険が及ばないよう、適宜クッション材等で防護措置を

すること。また、杭を単管パイプで施工する場合は、上部を防護材等で保護すること。

ク　公園等、住民の憩いの場となっている場所に設置する場合は、クッション材等で防護措置を行い、支柱付近に近づかないよう、テープ等で囲いをすること。

ケ　強風強雨に十分耐え得るものとすること。なお、区が補強を要すると判断する掲示板については、随時、区の指示する補強をすること。

コ　表示部分の投票区番号及び設置場所番号が、雨等で流れ落ちたり、消えたりしない素材のもので記入すること。

８．設置後の検査

（１）乙は、掲示場等の設置後、速やかに甲及び区に報告し、検査を受けること。

（２）乙は、区から指示された修正事項等について、速やかに対応すること。

（３）乙は、修正事項等の完了後、区に報告し確認を受けること。

９．ポスター掲示場等の保守管理

（１）ポスター掲示場等に破損等が生じた場合は、立候補者のポスターに触れることなく、区の指示に

より、直ちにポスター掲示場等の補修（掲示板の交換・新規設置を含む、以下同じ）を行うこと。

また、完了後は、速やかに区に報告すること。

（２）定期的に巡回して正常であることを確認し、その記録を保持すること。

また、区の指示により、台風その他気候の状況等に応じて、乙は設置場所の緊急点検を行うこと。

（３）保守管理に係る注意事項

ア　区の指示による補修等に迅速に対応できる体制を、常に整えておくこと。

特に、乙の休業日等における体制については留意すること。

イ　休業日等における連絡先（担当者及び電話番号）を、あらかじめ甲及び区に提出すること。

10．ポスター掲示場等の撤収

（１）投票日翌日以降、速やかにポスター掲示場等を撤収すること。

（２）撤収にあたっては、掲示板のほか、設置に使用した全てのものを回収し、設置場所を原状に復すること。杭穴の埋め戻しは、確実に実施すること。

（３）撤収に係る注意事項

ア　撤収作業の際は、必ず設置場所の提供者に事前に挨拶し、できるだけ居住者、管理者の立会いのもと、作業を進め、施設等に損傷を与えないよう、注意すること。

イ　撤収にあたっては、設置場所一覧を使用し、撤収漏れのないようにすること。

ウ　乙は、通行中の人及び車等に支障のないよう、注意して設置すること。万が一、人又は車等に

損傷を与えた場合は、直ちに甲及び区に報告すること。なお、損傷に対する治療又は修繕等に

要する費用は、全て乙の負担とする。

エ　乙は、撤収後の資材処分にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切に

処理すること。

11. 撤収後の検査

乙は、掲示場等の撤収後、速やかに甲及び区に報告し、検査を受けること。

12.記録写真の提出

乙は、投票区、設置場所順に編集した以下の写真（写真帳及び電子データ）を区に提出すること。

電子データはＪＰＥＧデータを基本とし、投票区ごとにフォルダ整理し、ＣＤ－Ｒ２枚程度に収めること。詳細は、区と協議すること。

ア　着手前　　・着手前の全景（場所の特定が可能な程度、引いた写真）

イ　設置状況　　・表示部全景（表示の文字を確認できる拡大写真）

・ポスター掲示場等を含めた全景（アと同アングルのもの）

ウ　撤収後　　・撤収後の全景（アと同アングルのもの）

※　写真は、黒板に委託名、設置場所番号及び写真の種別（着手前、設置状況、撤収後）を記入し、写し込むものとする。

13．その他

（１）道路使用許可申請等、道路使用に要する費用は乙の負担とする。

（２）ポスター掲示場等が、破損等した場合の復旧にかかる費用は、乙の負担とする。

（３）乙が、委託業務の実施にあたって、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰する場合を除き、

その賠償の責任を負うとともに、自ら紛争の処置をすること。

（４）乙は、損害賠償のために必要な損害賠償責任保険に加入し、甲に保険証券の写しを提出すること。

（５）保険料等を含む、本契約に関する一切の経費は、乙が負担すること。

（６）関係法令等を遵守すること。

（７）乙は、業務完了後、速やかに甲に報告すること。

（８）その他、この仕様書に定めのない事項、疑義ある事項については、甲の指示に従い履行するものとする。